## Tabla Matriz
Amazon, sistemas de login y registro
Project name: |  | Matriz de riesgos, amazon login
Project Manager Name: |  | Juan Esteban
Initial Testers |  | Francisco-Julio
Testers |  | Johan Cifuentes-Jorge Rodriguez
Numero | Tipo de Riesgo | Descripcion Riesgo | Release | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Riesgo | Action | Plan de Accion | Responsable | Fecha Compromiso | Estatus
1 | Producto | Mala calidad de las pruebas por falta de experiencia de los testers QA juniors | 5 | 5 | 2 | High | Sugerir | Buscar testers con mas experiencia o capacitacion a los junior | Testers | 2024-03-12 | Open
2 | Proyecto | Restraso del proyecto por falta de recursos financieros. | 5 | 5 | 1 | Medium | Sugerir | Realizar una planificacion de los recursos y buscar como optimizarlos. | Product Owner | 2024-03-12 | Work in Progress
3 | Proyecto | Perdida de informacion por la actualizacion de la nueva base de datos | 5 | 1 | 2 | Low | Sugerir | Mantenerse al equipo al tanto de actualizaciones futuros y tener backups de las bases de dato | Product Owner | 2024-03-12 | Closed
4 | Proyecto | Atraso de produccion en entorno de desarrollo frontend debido a ausencia repentina de un desarrollador fronted por enfermedad repentina. | 5 | 4 | 2 | High | Sugerir | Buscar un desarrollador Frontend que pueda cubrir su incapacidad. | Product Owner | 2024-03-12 | Open
5 | Proyecto | Pérdida de servicios debidó a cambio de políticas del proveedor o tercero | 5 | 1 | 4 | Low | Sugerir | Contactar al proveedor sobre los terminosndel contrato e intentar conseguir un acuerdo o nuevo proveedor. | Product Owner | 2024-03-12 | Closed
6 | Producto | Duplicidad de datos debido a problemas en la logica en el desarrollo del modulo "Modificacion de datos" | 5 | 1 | 5 | Medium | Sugerir | Hacer pruebas exhaustivas en el modulo de cambio de datos y corregir errores | Backend developers | 2024-03-12 | Work in Progress
7 | Producto | Fallos en la integracion de la API de amazon | 5 | 2 | 4 | High | Sugerir | Hacer pruebas con la API de Amazon para asegurar su correcto funcionamiento | Testers | 2024-03-12 | Work in Progress
8 | Producto | Transacciones incompletas debido a un mal diseño en el modulo de confirmar. | 5 | 2 | 3 | Medium | Sugerir | Hacer pruebas exhaustivas del modulo de compras para asegurar su funcionamiento correcto. | Backend developers | 2024-03-12 | Open
9 | Producto | Mala calidad de servicio a los usuarios debido a error en el modulo de identificacion en el login | 5 | 3 | 5 | Critical | Sugerir | Hacer pruebas exhaustivas en el modulo de login | Testers | 2024-03-12 | Open
10 | Producto | Error en la codificacion debido a malas practicas de desarrollo en el equipo. | 5 | 3 | 4 | Critical | Sugerir | Hacer pruebas al desarrollo del proeycto para detectar malas practicas a edad temprano. | Testers | 2024-03-12 | Open

## GraficoMatriz
Likelihood: Chance of risk
Rare: Slim possibility of happening
Unlikely: Could occur but remote
Project Name: |  | QA | Date |  |  |  | Possible: Might happen
Amazon login |  | Johan Cifuentes-Jorge Rodriguez | 2024-03-14 |  |  |  | Likely: Expected to occur
Almost Certain: Expected regularly
Risk Matrix |  | Severity
Severity: Impact on project
|  | 1. Insignificant | 2. Minor | 3. Moderate | 4. Major | 5. Severe | Insignificant: Not worth worry about
Minor: Can cause delays or added costs
Likelihood | 5. Almost Certain | 5. Medium | 10. High | 15. Critical | 20. Critical | 25. Critical | Moderate: Likely delays or costs
Major: Possible failure
Severe: Definite failure
Risk Level: Setting Priority
| 4. Likely | 4. Medium | 8. High | 12. High | 16. Critical | 20. Critical | Low: Not much risk | 1-4
[7 empty] | Medium: Some risk | 5-8
[7 empty] | High: Major risk | 9-12
[7 empty] | Critical : Extreme risk | 13-25
| 3. Possible | 3. Low | 6. Medium | 9. High | 12. High | 15. Critical
| 2. Unlikelyh | 2. Low | 4. Low | 6. Medium | 8. Medium | 10. High
| 1. Rare | 1 . Low | 2. Low | 3. Low | 4. Low | 5. Medium