## Descripcion
[14 empty] | I | RM | RP
Consecutivo | RM/I/RP | Fecha identificación del riesgo | Descripción del riesgo | Información adicional | Plan de mitigación | Frente responsable | Nombre del responsable | Fecha del plan | Impacto (1-5) | Probabilidad (25% - 100%) | Riesgo | Estado del Riesgo | Fecha Cierre Riesgo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
R1 | RP | 2024-03-11 | Es probable que los clientes no se puedan comunicar con la línea de atención debido a desactualización de las líneas mostradas en la aplicación impactando la calidad del servicio con los usuarios | ABC: 1 - Líneas de atención. | validar los numero actuales de cada área, hacer actualizaciones regulares de los teléfonos en la aplicación | Soporte Tecnico | Andres Angel |  | 3 | 1 | 3 | Abierto
R2 | RP | 2024-03-12 | Es probable que debido a insconsistencias en la informacion del cliente los pedidos no se hagan de manera correcta debido a informacion desactualizada | ABC: 2- Actualización Perfil. | hacer validaciones regulares, con los clientes para verificar que su información esta actualizada, comprobar que las direcciones ingresadas si existan | Pedidos | Andres Angel |  | 5 | 2 | 10 | Abierto
R3 | RP | 2024-03-13 | Es posible que no se haga un buen re direccionamiento debido a una mala parametrización de los links impactando la seguridad de la información del cliente y enviándolo a portales maliciosos o inexistentes | ABC: 3- Actualización Links. | validar y actualizar regularmente los links de cada red social | Publicidad | Andres Angel |  | 5 | 2 | 10 | Abierto
R4 | RP | 2024-03-14 | Es probable que la pagina al tener un alto flujo de usuarios la pagina colapse y no deje hacer ningun tipo de proceso | ABC: 4 -Alto Flujo Usuarios. | Limitar el numero de usuarios que puedan entrar a la vez, agregando una especie de cola o fila | Infrastructura | Andres Angel |  | 5 | 4 | 20 | Abierto
R5 | RP | 2024-03-15 | Puede que al hacer muchos pedidos a la vez no se registren bien | ABC: 5- Fallo Registro Pedidos. | hacer que los registros de pedidos se creen despues de cada cierta cantidad de tiempo | Infrastructura | Andres Angel |  | 4 | 3 | 12 | Abierto
R6 | RM | 2024-03-16 | Puede que el cliente cambie los requisitos ya planteados y definidos con anterioridad | CBA: 1- Cambio Requisitos Cliente | Realizar una comunicación efectiva con el cliente | Todo el Equipo | Andreina |  | 4 | 4 | 16 | Abierto
R7 | RM | 2024-03-17 | Puede que se tengan desviaciones del presupuesto durante el desarrollo | CBA: 2- Desviacion Presupuesto | Realizar una planificacion detallada del presupuesto | Todo el Equipo | Andreina |  | 4 | 3 | 12 | Abierto
R8 | RM | 2024-03-18 | Puede que haya una falta de experiencia en el equipo | CBA: 3-Falta Experiencia Equipo | Realizar pruebas exhaustivas y capacitacion del equipo | Todo el Equipo | Andreina |  | 3 | 2 | 6 | Abierto
R9 | RM | 2024-03-19 | Puede que haya una comunicación deficiente entre los miembros del equipo | CBA: 4-Mala Comunicación | Implementar acciones para mejorar la comunicación en el equipo | Todo el Equipo | Andreina |  | 4 | 3 | 12 | Abierto
R10 | RM | 2024-03-20 | Puede que ocurran conflictos internos en el equipo del proyecto | CBA: 5-Conflictos Equipo | Implementar procesos de resolucion de conflictos | Todo el Equipo | Andreina |  | 3 | 4 | 12 | Abierto
Note on B2: Riesgo Proyecto(RM)- Incidente (I) - Riesgo Producto(RP)
Note on L2: Verde: tolerable - bajo. Amarillo: Medio Rojo: Critico - No tolerable

## Definiciones
Riesgos Proyecto
Impacto | Probabiblidad
1 - No afecta cronogramas - No Incrementa costos | 1 - Poca posibilidad de ocurrir
2 - No afecta cronogramas - Incrementa costos en menos de un 20% | 3 - Puede ocurrir
3 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 50% | 4 - Grande posibilidad de ocurrir
4 - Afecta cronogramas - incrementa costos en al menos un 70% | 5 - Ocurrido (issue)
5 - Afecta cronogramas -Incrementa costos en mas de un 70%
Riesgos Técnicos
Impacto | Probabiblidad
1 - Ninguno | (1-2) Poca posibilidad de ocurrir
2 - Bajo | (3) Puede ocurrir
3 - Moderado | (4) Gran posibilidad de ocurrir
4 - Alto | (5) Ha ocurrido (issue)
5 - Crítico
Calificación del Riesgos
Riesgo
1 hasta 4
5 hasta 9
10 en adelante