## Nueva
Matriz de Riesgos
Proyecto: | Taller Plan Pruebas
ID: | HT3333
Fecha de inicio: | 2024-03-11
Fecha de fin: | 2024-03-12
No. de Riesgo | Tipo de riesgo | Riesgo | Síntoma | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Evaluación | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
Nivel de riesgo
1 | Producto | Retraso en entregables de prueba debido a cambios en el plan de prueba | Cambios en el cronograma y retrasos en realización de pruebas | 4 | 3 | 12 | Mitigacion: Ajustar el alcance según sea necesario y asignar recursos adicionales. | Equipo de Proyecto
2 | Producto | Error al momento de responder al usuario por fallas en servidor | Respuestas inconsistentes o impredecibles | 3 | 5 | 15 | Asumir: Monitoreo continuo de las respuestas del servicio y corrección de errores cuando sea necesario | Equipo de Desarrollo y QA
3 | Producto | Tiempo de respuesta muy largo en el sistema login debido a alto flujo | Tiempos de respuesta lentos o fallos bajo carga | 4 | 2 | 8 | Transferir: Optimización del rendimiento de los microservicios y ajuste de la infraestructura | Equipo de Desarrollo y QA
4 | Producto | Riesgo de seguridad de filtración de datos debido a cookies | Exposición a ataques de acceso no autorizado | 4 | 5 | 20 | Transferir: Implementación de medidas de seguridad adicionales y pruebas de penetración regulares | Equipo de Seguridad y QA
5 | Producto | Funcionamiento erroneo por incompatibilidad con versiones anteriores | Mal funcionamiento al utilizar versiones anteriores | 2 | 4 | 8 | Asumir: Pruebas exhaustivas de retrocompatibilidad y actualización de la documentación | Equipo de Desarrollo y QA
6 | Proyecto | Retrasos en los tiempos de entrega debido a la falta de experiencia del equipo | Cambios en el cronograma y retrasos en realización de entregables | 4 | 4 | 16 | Contigencia: Capacitar al personal de manera adecuada
7 | Proyecto | Retrasos en los tiempos de entrega debido a la falta de recursos | Cambios en el cronograma y limitación de recursos | 2 | 5 | 10 |  | Equipo de Operaciones y QA
8 | Proyecto | Aumento de las actividades incluidas en el alcance debido a cambios del cliente | Cambios y funcionalidades diferentes expresadas por el PO | 3 | 4 | 12 | Asumir: Creación de documentación exhaustiva de la API y sesiones de capacitación para las personas implicadas | Equipo de Desarrollo y QA
9 | Proyecto | Incumplimineto de los requisitos debido a fallas de comunicación en el equipo | Falta o exceso de funcionalidades | 3 | 4 | 12 | Transferir: Implementación de estrategias de comunicación | Equipo de habilidades esenciales
10 | Proyecto | Retraso en entregables debido a mala estimación | Fallas en entregables | 4 | 4 | 16 |  | Equipo de Operaciones y QA

## Antigua
Matriz de Riesgos
Proyecto: | Taller Plan Pruebas
ID: | HT3333
Fecha de inicio: | 2024-03-11
Fecha de fin: | 2024-03-12
No. de Riesgo | Tipo de riesgo | Riesgo | Síntoma | Impacto (A/M/B) | Probabilidad (A/M/B) | Evaluación | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
Valor (1 al 9)
1 | Cronograma | Cambios en el plan de prueba | Retraso en la realizacion de pruebas y entregables de prueba | A | A | 8 | Mitigacion: Ajustar el alcance según sea necesario y asignar recursos adicionales. | Equipo de Proyecto
2 | Producto | Inconsistencia en la respuesta del servicio | Respuestas inconsistentes o impredecibles | M | M | 5 | Monitoreo continuo de las respuestas del servicio y corrección de errores cuando sea necesario | Equipo de Desarrollo y QA
3 | Producto | Problemas de rendimiento | Tiempos de respuesta lentos o fallos bajo carga | A | M | 7 | Optimización del rendimiento de los microservicios y ajuste de la infraestructura | Equipo de Desarrollo y QA
4 | Producto | Vulnerabilidades de seguridad | Exposición a ataques de inyección o acceso no autorizado | A | M | 7 | Implementación de medidas de seguridad adicionales y pruebas de penetración regulares | Equipo de Seguridad y QA
5 | Producto | Compatibilidad con versiones anteriores | Problemas de compatibilidad con versiones anteriores | A | B | 6 | Pruebas exhaustivas de retrocompatibilidad y actualización de la documentación | Equipo de Desarrollo y QA
6 | Producto | Manejo incorrecto de errores | Respuestas incorrectas o confusas debido a errores inesperados | A | M | 7 | Mejora del manejo de excepciones y pruebas exhaustivas de manejo de errores | Equipo de Desarrollo y QA
7 | Producto | Falta de monitoreo adecuado | Incapacidad para detectar problemas de manera oportuna | M | M | 6 | Implementación de herramientas de monitoreo y alerta temprana | Equipo de Operaciones y QA
8 | Producto | Falta de documentación de API | Dificultad para comprender y utilizar los microservicios | M | A | 8 | Creación de documentación exhaustiva de la API y sesiones de capacitación para los equipos pertinentes | Equipo de Desarrollo y QA
9 | Producto | Falta de escalabilidad | Incapacidad para manejar cargas de trabajo creciente | A | M | 7 | Implementación de estrategias de escalado automático y pruebas de carga regulares | Equpo de Desarrollo y Operaciones
10 | Producto | Dependencia de servicios externos | Fallas en servicios externos impactan en el funcionamiento de los microservicios | A | A | 9 | Implementación de mecanismos de respaldo y pruebas de recuperación de desastres | Equipo de Operaciones y QA