## Grafico
MATRIZ DE RIESGO
IMPACTO
PROBABILIDAD |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Severo
| 5 | Casi seguro | Medio 5 | Alto 10 | Muy alto 15 | Extremo 20 | Extremo 25
| 4 | Probable | Medio 4 | Medio 8 | Alto 12 | Muy alto 16 | Extremo 20
| 3 | Moderado | Bajo 3 | Medio 6 | Medio 9 | Alto 12 | Muy alto 15
| 2 | Poco probable | Muy bajo 2 | Bajo 4 | Medio 6 | Medio 8 | Alto 10
| 1 | Raro | Muy bajo 1 | Muy bajo1 | Bajo 3 | Medio 4 | Medio 5

## Tabala Riesgo
MATRIZ DE RIESGO
ID PROYECTO: |  | 2024-C1-QA-FP-T02 |  |  |  |  | *Significado PDT= Riesgo en producto. PY= Riesgo en proyecto*
NOMBRE PROYECTO : |  | Taller T2 MERCADOLIBRE.COM.CO |  |  |  |  | *Los riesgos que se encuentran vacios, estan en espera a respuesta del responsible*
FECHA INICIAL: |  | 2024-03-11
FECHA FINAL: |  | 2024-03-12
RESPONSABLES MATRIZ: |  | JOHAN CIFUENTES - JORGE RODRIGUEZ
CODIGO DEL RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | FASE AFECTADA | CAUSA RAIZ | ENTREGABLE AFECTADO | ESTIMACION PROBABILIDAD | ESTIMACION IMPACTO | NIVEL DEL RIESGO | ESTRATEGIA A TOMAR | RESPONSIBLE DE ACCION | Accion | Estado
PDT 001 | Requerimientos incompletos o ambiguos | Riesgo producto | Codificacion Sprint 6 | Los requerimientos para el cambio del color del boton no se definieron de manera clara | Codificacion Frontend Sprint 6 | 3 | 4 | Extremo 20 | Clarificar el codigo del color de boton | Product Owner |  | Pendiente
PDT 002 | No se realizan completitud de pruebas | Riesgo producto | Pruebas | El conjunto de pruebas realizadas no son suficientes para grarantizar el software esto sucede por omision y/o falta de tiempo. | Aseguramiento de calidad de software | 3 | 5 | Muy alto 15 |  | Product Owner |  | Pendiente
PDT 003 | Se muestra una limitacion a usuarios de 18 años para productos | Riesgo producto | Codificacion Sprint 6 | Los limites para que los ususarios de 18 años puedan ingresar para hacer comprar por omision del signo en el codigo >= | Codificacion Backend | 2 | 5 | Alto 10 | Se sugiere arreglar el error | Equipo Backend |  | Pendiente
PDT 004 | Nuevos requerimientos a la funcion de crear usuario | Riesgo producto | Codificacion Sprint 6 | El nuevo requerimiento de añadir preposiciones que los clientes desean en sus usuarios puede causar ambigüedad | Codificacion Backend | 1 | 3 | Bajo 3 |  | Celula de desarrollo |  | Pendiente
PDT 005 | Conflicto por versiones de Java en Desarrolladores Backend | Riesgo producto | Equipo de desarrollo Backend | Conflicto por diferentes versiones de Java 11 y Java 17 | Codificacion Backend | 1 | 2 | Muy bajo 2 | Realizazon la sincronizacion de todo el equipo con Java 17 | Equipo Backend |  | Resuelto
PY 001 | Licencia de Maternidad Desarrollador Fronted | Riesgo proyecto | Equipo de desarrollo frontend | El desarrollador de Fronted Yoreli Rincon tomara su licencia de maternidad | Codificacion Frontend futuras | 1 | 5 | 5 Medio | Reemplazar con un nuevo integrante al equipo de desarrollo front-end | Lider de Equipo |  | Pendiente
PY 002 | Incorporacion nuevo integrante de front-end | Riesgo proyecto | Equipo de desarrollo frontend | Nuevo desarrrollador Front-end Junior, que iniciara en el proyecto | Codificacion Frontend futuras | 3 | 3 | Medio 9 | Actualizarlo con el proyecto y capacitarlo con las tecnologias implementadas. | Desarrollador Senior |  | Pendiente
PY 003 | Capacitacion superficial a ususarios finales | Riesgo proyecto | Entrega del producto | Por limitacion de tiempo se realizan capacitaciones incompletas sobre el uso de la aplicacion | Produccion entregable | 3 | 4 | Alto 12 | Se sugiere dar un seguimiento a la capacitacion faltante o incompleta |  |  | Pendiente
PY 004 | Subestimacion del tamaño de la aplicación | Riesgo proyecto | Diseño | Al realizar el diseño se subestimo el software con respecto a las necesidades del cliente | Diseño | 1 | 4 | Medio 4 |  | Product Owner |  | Pendiente
PY 005 | Fallas del hadware limitan la funcionalidad del software | Riesgo proyecto | Entrega del producto | La intensidad de la red, hace una caida o demora en la carga de algunos servicios | Produccion entregable | 4 | 4 | Muy alto 16 |  | Product Owner |  | Pendiente