## Hoja1
MATRIZ DE RIESGO
IMPACTO
PROBABILIDAD |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Severo
| 5 | Casi seguro | Medio 5 | Alto 10 | Muy alto 15 | Extremo 20 | Extremo 25
| 4 | Probable | Medio 4 | Medio 8 | Alto 12 | Muy alto 16 | Extremo 20
| 3 | Moderado | Bajo 3 | Medio 6 | Medio 9 | Alto 12 | Muy alto 15
| 2 | Poco probable | Muy bajo 2 | Bajo 4 | Medio 6 | Medio 8 | Alto 10
| 1 | Raro | Muy bajo 1 | Muy bajo1 | Bajo 3 | Medio 4 | Medio 5

## Hoja2
MATRIZ DE RIESGO
ID PROYECTO: |  | 2024-C1-QA-FP-T02 | [6 empty] | *Significado PDT= Riesgo en producto. PY= Riesgo en proyecto*
NOMBRE PROYECTO : |  | Taller T2 MERCADOLIBRE.COM.CO
FECHA INICIAL: |  | 2024-03-11
FECHA FINAL: |  | 2024-03-12
RESPONSABLES MATRIZ: |  | JOHAN CIFUENTES - JORGE RODRIGUEZ
CODIGO DEL RIESGO | DESCRIPCION DEL RIESGO | TIPO DE RIESGO | FASE AFECTADA | CAUSA RAIZ | ENTREGABLE AFECTADO | ESTIMACION PROBABILIDAD | ESTIMACION IMPACTO | NIVEL DEL RIESGO | ESTRATEGIA A TOMAR | RESPONSIBLE DE ACCION
PDT 001 | Requerimientos incompletos o ambiguos | Riesgo producto | Codificacion Sprint 6 | Los requerimientos para el cambio del color del boton no se definieron de manera clara | Codificacion Frontend Sprint 6 | 3 | 4 | Extremo 20 | Clarificar el codigo del color de boton | Product Owner
PY 001 | Licencia de Maternidad Desarrollador Fronted | Riesgo proyecto | Equipo de desarrollo frontend | El desarrollador de Fronted Yoreli Rincon tomara su licencia de maternidad | Codificacion Frontend futuras | 1 | 5 | 5 Medio | Reemplazar con un nuevo integrante al equipo de desarrollo front-end | Lider de Equipo
PDT 002
PDT 003
PDT 004
PDT 005
PY 002 | Incorporacion nuevo integrante de front-end | Riego de proyecto | Equipo de desarrollo frontend | Nuevo desarrrollador Front-end Junior, que iniciara en el proyecto | Codificacion Frontend futuras | 3 | 3 | Medio 9 | Actualizarlo con el proyecto y capacitarlo con las tecnologias implementadas. | Desarrollador Senior
PY 003
PY 004
PY 005